## 总览_共用平台
双大创组联合推进 · 总览与协同
核心思路 | 两组共用同一蛇形机器人本体平台(机械本体+关节驱动+供电+运动控制+交互)；各自加装专属传感载荷形成不同验收成果。先共建平台，再分头出项目结果。 | 目标：两组均为"开箱即用"产品；各自至少申请1项专利。
大二组成果 | 城市管道检测产品：电池供电、手柄+语音交互、走管一圈自动检测全部破损并生成检测报告。 | 差异化载荷：工业相机/内窥镜+环形光、IMU/里程计；算法=破损检测+报告生成。
大一组成果 | 灾后生命体探测产品：电池供电、手柄+语音/声音交互、自主搜索并定位幸存者、生成探测报告。 | 差异化载荷:热成像+毫米波生命雷达+麦克风;算法=生命体识别+目标定位。控制板香橙派Air,全程现成模块,不做PCB。
共用工作(两组协同, 避免重复) | ① 本体外观/结构改进(当前重点,3D打印为主) ② 控制板统一用【香橙派 Air】③ 供电全部用现成模块(电池+BMS+降压模块),不自制PCB ④ 关节用成品舵机/驱动器 ⑤ 手柄+语音交互框架 ⑥ 仿真平台与模型。 | 难度已降到本科生可执行:硬件=选型·采购·接线·组装·标定。由大二组牵头搭共用平台,大一组复用并预留专属传感器挂点。
关键耦合节点 | 7月:两组同时冻结共用供电平台并下单;8月:两组分别完成载荷上机首测;9月:两组各自打通"开箱→跑一圈→出报告"全链路。 | 里程碑对齐:每月底两组各有一次验收节点(见按人表橙色行)。
风险与缓冲 | 长交期件(电池/雷达/相机/香橙派)6–7月必须下单;接线可靠性(防松/防夹)是整机稳定关键;1月寒假设为缓冲期;每月预留整改回归时间。 | 两组均只硬性要求1项专利(论文尽力而为),务必在样机公开/投稿前提交以锁定优先权(8月提交)。
阅读说明 | 本工作簿含:①总览(本页) ②大二组按人周计划 ③大一组按人周计划 ④代码工程化专项。按人表=每周一块,块内5人(A硬件/B结构/C感知/D运动/E论文专利兼组长)各一行,写清本周任务+完成标准+协作。 | 橙色行=月底验收节点。冻结(Freeze)=锁定版本不再改动,作为结题基线。代号A–E可替换成学生真名。

## 大二组_按人周计划
大二大创组 · 每人每周任务 (管道检测项目)
成员代号(替换成真名):A硬件/集成 · B结构设计 · C感知算法 · D运动控制/仿真 · E论文专利(兼组长) ¦ 每周一块,5人各一行 ¦ 里程=步态计数(主)+IMU朝向融合 ¦ 硬指标=至少1项专利;论文尽力而为 ¦ 橙色=月底验收
【6月 6/16–6/30】
■ 月底验收: 相机/手柄各自跑通出视频;家底总表+外观待改清单完成。
▌W1 6/16 现状盘点
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 把【关节模组+手柄】现有控制脚本跑一遍,记录:能不能动、用什么接口、依赖哪些库 | 交一张《关节+手柄状态表》:每项标√能跑/△半通/✗不通 | →E汇总
B 结构设计 | 把样机里里外外拍照测量,列出"丑/松动/易掉/难装"的部位 | 交《外观结构待改清单》≥5条,每条配照片 | →E汇总
C 感知算法 | 把YOLO缺陷检测+相机读取脚本跑通,记录输入输出格式、模型权重在哪 | 交《感知模块状态表》+一张检测结果截图 | →E汇总
D 运动/仿真 | 把IMU读取+运动控制脚本跑一遍,记录现有步态参数写在哪、怎么发指令 | 交《运动+IMU状态表》+现有步态短视频 | →E汇总
E 论文专利·组长 | 建共享文件夹/Git仓库,拉全员进来;把4人状态表汇总成一张总表 | 交《大二组家底总表》(谁负责啥、各模块状态一目了然) | ←A/B/C/D
▌W2 6/23 单模块跑通
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 手柄收尾:每个按键/摇杆映射测一遍,重点测会不会掉线、重连快不快 | 交手柄演示视频:每个键动作正确、连续操作10分钟不掉线 | ↔C
B 结构设计 | 出外观改进方案A/B两版草图(可手绘或简单建模) | 交A/B方案草图各1张,标注改了哪里 | 独立
C 感知算法 | 相机收尾:在香橙派上连续出图测稳定性,确认分辨率/帧率 | 交相机演示视频:连续出图≥10分钟不卡顿 | ↔A
D 运动/仿真 | 整理运动控制代码,把写死的步态参数挪进单独配置文件 | 交:改参数不用动代码,能调出2种不同步态 | 独立
E 论文专利·组长 | 写本周小结;制定简单协作约定(每周交什么、放哪) | 交《6月小结》+《协作约定》1页 | ←全员
【7月 7月】
■ 月底验收: ★整机第一次全模块联动(关节+相机+手柄+IMU),遥控走直管≥3分钟;融合里程桌面验证误差<15%。
▌W3 6/30 IMU调通(当前)
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 把IMU固定到机器人身上,接线走稳;确认IMU坐标系与机器人前进方向一致 | 交:IMU安装到位照片+坐标系对齐说明(哪个轴朝前) | ↔D
B 结构设计 | 传感器/相机的安装支架试装到样机,检查会不会刮蹭、好不好拆 | 交:支架试装照片+干涉问题清单 | ↔A
C 感知算法 | 给YOLO检测的输出加上"里程位置"字段(先留空,等D给数) | 交:检测结果JSON里能看到 缺陷类型+位置+(里程占位) | ↔D
D 运动/仿真 | ★本周核心:让IMU稳定输出姿态(俯仰/翻滚/朝向);静止放10分钟测漂移 | 交:姿态读数截图(转动机器人数值正确变)+漂移记录表 | ↔A
E 论文专利·组长 | 记录IMU标定数据;开始查专利(蛇形管道机器人方向有没有人申请过) | 交:IMU数据归档+专利查重初步结果 | ←D
▌W4 7/7 里程基础
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 配合D做里程标定:在短管/桌面让机器人爬,数走了几个完整波 | 交:配合记录"爬N个波走了多少cm"的原始数据 | ↔D
B 结构设计 | 外观/结构件定稿出图,下单3D打印或加工 | 交:工程图+下单回执(写明到货日) | 独立
C 感知算法 | 检测结果加去重和置信度过滤(同一缺陷别报多次) | 交:同一缺陷只记一条;低置信度的自动过滤掉 | 独立
D 运动/仿真 | ★标定"一个蠕动波前进X cm";写步态周期计数当前进距离;加"卡死/打滑"报警 | 交:步态算的距离 vs 卷尺误差<15%;故意卡住能报警 | ↔A
E 论文专利·组长 | 把里程方法(步态计数+IMU)整理成专利交底书初稿的核心点 | 交:专利交底书初稿(说清要保护啥) | ←D
▌W5 7/14 桌面联调
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机布线整理,把各模块接口固定下来(航插/标号),为整机联调做准备 | 交:布线整理后照片+接口标号表 | ↔全员
B 结构设计 | 外观件到货后预装,检查装配公差、密封 | 交:预装照片+装配问题清单 | ↔A
C 感知算法 | ★把"相机检测+里程"串起来:桌面手动移动相机,实时显示"第几米+什么缺陷" | 交:桌面演示视频:移动时实时刷新里程和检测结果 | ↔D
D 运动/仿真 | 把融合里程(步态计数+IMU朝向)接入,跑"走了多远+在第几段弯管"桌面验证 | 交:桌面能输出当前里程值,不同速度下都基本准 | ↔C
E 论文专利·组长 | 写桌面演示说明;跟进3D打印件/采购件到货 | 交:演示说明1页+到货状态更新 | ←C/D
▌W6 7/21 整机联动★
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机上电联调:香橙派同时驱动关节+相机+手柄+IMU,排查冲突/卡顿 | 交:四模块同时工作不冲突;记录任何掉帧/卡顿 | ↔全员
B 结构设计 | 外观终版小修,处理表面工艺(打磨/喷涂) | 交:外观终版件照片 | 独立
C 感知算法 | 检测程序在整机上实时跑,测每秒几帧、延迟多大,必要时降分辨率 | 交:整机实时检测帧率/延迟数据 | ↔A
D 运动/仿真 | 手柄遥控整机走一段直管,标定速度/转向;实测融合里程对不对(比卷尺) | 交:整机遥控走直管视频≥3分钟不崩;里程误差记录 | ↔A
E 论文专利·组长 | 录整机第一次全模块联动的演示视频;整理为里程碑成果 | 交:整机联动演示视频+本月成果小结 | ←全员
【8月 8月】
■ 月底验收: 整机电池供电跑完直管;检测闭环打通、报告v1;★第1项专利已提交。
▌W7 7/28 电池供电
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机改电池供电(换掉外部电源),跑完一整根直管,记录续航 | 交:电池供电走完直管不断电+续航时长 | ↔D
B 结构设计 | 整机正式装配v1,称重测重心,数据给D | 交:整机重量/重心实测数据 | ↔D
C 感知算法 | 机器人沿管前进时连续采集缺陷图,为闭环做准备 | 交:一整根管的连续采图数据集 | ↔A
D 运动/仿真 | 让机器人沿管自动前进(碰壁/到端折返),先仿真后上整机 | 交:整机能自动前进+到端折返 | ↔A
E 论文专利·组长 | 专利交底书初稿完善(权利要求1.0);整理实验素材 | 交:专利交底书v1.0 | ←D
▌W8 8/4 检测闭环
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 接线可靠性测试:满载跑5分钟测温升,插头会不会松、线会不会被夹 | 交:温升数据+接线问题整改记录 | 独立
B 结构设计 | 节段连接耐弯折测试(反复弯曲看会不会断) | 交:耐弯折测试结果 | 独立
C 感知算法 | ★打通"走一圈→检测→导出缺陷列表"离线闭环 | 交:跑完能导出列表(缺陷类型+里程+图片),人工核对基本对 | ↔D
D 运动/仿真 | 运动参数随整机微调,记录成默认配置 | 交:整机默认运动参数表 | ↔C
E 论文专利·组长 | 论文方法章节初稿(机构+步态+里程怎么做) | 交:论文方法章节初稿 | 独立
▌W9 8/11 报告v1+专利★
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 续航优化(空闲降频/休眠),标定真实续航里程(卷尺校准) | 交:优化后续航数据 | ↔D
B 结构设计 | 外观A/B评审定终版,处理logo/铭牌 | 交:外观最终定版 | 独立
C 感知算法 | ★自动生成检测报告v1(位置+缺陷+图片,一键出) | 交:能一键生成格式完整的报告 | ↔D
D 运动/仿真 | 融合里程接入报告:每个缺陷记录其沿管里程值 | 交:报告里每条缺陷都有里程位置 | ↔C
E 论文专利·组长 | ★提交第1项专利(锁优先权);论文初稿内审 | 交:专利受理号(硬指标第一步达成) | ←全员
▌W10 8/18 完整跑管
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机第一次完整跑管(直管全程),记录所有暴露的问题 | 交:完整跑完+问题清单≥1页 | ↔全员
B 结构设计 | 针对跑测暴露的卡滞/密封问题修复 | 交:结构问题整改记录 | ↔A
C 感知算法 | 误检/漏检复盘,把难例收集起来重新训练 | 交:难例重训后检测有改善的对比 | 独立
D 运动/仿真 | 语音指令原型:离线唤醒+前进/检测/返回,先桌面跑 | 交:语音指令原型演示 | 独立
E 论文专利·组长 | 把实验数据画成图表;补充对比实验 | 交:实验图表+消融对比 | ←A/C
【9月 9月】
■ 月底验收: ★手柄+语音交互可用;开箱→跑一圈→出报告全流程首通(含弯头)。
▌W11 8/25 语音交互
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 手柄通信稳定性测试(掉线重连);接好急停开关并验证 | 交:掉线能自动重连;急停一按即停 | ↔D
B 结构设计 | 整机防护与可维护性优化(传感器好拆好换) | 交:维护性改进记录 | 独立
C 感知算法 | 缺陷等级评估(轻/中/重)+报告模板美化 | 交:报告能标缺陷等级,版式美观 | 独立
D 运动/仿真 | ★语音→运动端到端联调:说"前进/检测/返回"机器人执行 | 交:安静环境语音指令识别准、动作对 | ↔A
E 论文专利·组长 | 评估第2个专利点(交互或报告方法值不值得申请) | 交:第2专利点评估结论 | 独立
▌W12 9/1 老化测试
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机连续运行2小时老化测试,记录死机/过热 | 交:2h+连续运行报告 | ↔D
B 结构设计 | 整机跑合,螺丝防松处理 | 交:防松处理记录 | 独立
C 感知算法 | 检测v2(多帧融合/去重)定版 | 交:检测v2,误报比v1低 | 独立
D 运动/仿真 | 手柄+语音双模式仲裁(冲突时听谁的) | 交:双输入冲突时行为明确 | ↔A
E 论文专利·组长 | 论文全文整合,配图表和参考文献 | 交:论文全文初稿框架成型 | ←C/D
▌W13 9/8 全流程首通★
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 排查相机与电机互相干扰,做隔离/屏蔽 | 交:干扰排查+整改记录 | ↔C
B 结构设计 | 外观终版件到货,整机重装一次 | 交:终版外观整机照片 | ↔A
C 感知算法 | ★"开箱→跑一圈→出报告"整条流程一次走通 | 交:全程不改代码、不人工干预的演示视频 | ↔D
D 运动/仿真 | 全自动巡检(到端折返/异常停)整机实测 | 交:能全自动巡检一圈 | ↔C
E 论文专利·组长 | 论文内审修改;评估软著申请(工程框架可做软著) | 交:论文修改稿+软著可行性结论 | ←C
▌W14 9/15 弯管跑测
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机第二次完整跑管(含弯头)配合记录 | 交:过弯管不卡的实测 | ↔D
B 结构设计 | 跑测暴露的结构问题集中修复 | 交:结构整改记录 | ↔A
C 感知算法 | 误报抑制+判定阈值标定,复核报告对不对 | 交:检出率数据(检测X处/实际Y处) | 独立
D 运动/仿真 | 弯管段里程标定(过弯时里程别乱跳) | 交:弯管里程准确度记录 | ↔C
E 论文专利·组长 | 整理中期成果与演示材料 | 交:中期成果汇报材料 | ←全员
【10月 10月】
■ 月底验收: 开箱即用流程成型;检测精度指标定版;论文投稿/预印(尽力而为)。
▌W15 9/22 跨管径
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 固定各模块接口版本;配合跨管径测试 | 交:接口版本固定记录 | ↔B
B 结构设计 | ★不同管径适配件设计(至少2种管径) | 交:两种管径都能完整跑完出报告 | ↔A
C 感知算法 | 扩充缺陷样本库,提升泛化 | 交:样本库扩充+泛化测试结果 | 独立
D 运动/仿真 | 失联自停+节能策略验证 | 交:失联能自动停 | 独立
E 论文专利·组长 | 论文投稿或挂预印(尽力而为);第2专利查重 | 交:投稿记录或预印链接 | 独立
▌W16 9/29 开箱即用
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★充电+开机+一键启动傻瓜化,写1页操作说明 | 交:没参与过的人照说明能独立跑起来 | ↔E
B 结构设计 | 外观与包装初步设计 | 交:包装设计草案 | 独立
C 感知算法 | 检测模型量化/加速,保证整机实时 | 交:加速后帧率达标 | 独立
D 运动/仿真 | 运动参数固化为出厂默认 | 交:出厂默认参数锁定 | 独立
E 论文专利·组长 | 根据反馈改论文;写用户手册草稿 | 交:论文修改+用户手册草稿 | ←A
▌W17 10/6 正式报告
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 用电安全/保护功能自测(逐项确认) | 交:安全自测清单全过 | 独立
B 结构设计 | 可维护性验证(模块更换<X分钟) | 交:模块快换计时达标 | 独立
C 感知算法 | ★检测报告导出正式格式(PDF/网页)+样例报告 | 交:报告美观齐全,可直接给客户看 | ↔E
D 运动/仿真 | 多场景鲁棒回归测试 | 交:多场景回归通过 | 独立
E 论文专利·组长 | 第2专利提交(若成熟);完善用户手册 | 交:第2专利提交记录(可选) | ←C
▌W18 10/13 精度定版
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机连续可靠性测试(累计里程统计) | 交:累计可靠运行数据 | ↔D
B 结构设计 | 结构终验,装配步骤(SOP)固化 | 交:装配SOP文档 | 独立
C 感知算法 | ★检测精度指标定版(检出率/误报率/里程误差报告) | 交:指标冻结+数据支撑(结题硬数据) | ↔D
D 运动/仿真 | 运动控制参数冻结 | 交:运动参数冻结确认 | ↔C
E 论文专利·组长 | 论文返修/录用跟进;整理专利材料 | 交:论文状态更新 | ←C
【11月 11月】
■ 月底验收: 技术文档归档;问题清零各版本冻结;Demo+结题报告初稿+PPT展板。
▌W19 10/20 用户走查
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机完整压力测试(满载长时) | 交:压力测试报告 | 独立
B 结构设计 | 包装运输跌落/振动初测 | 交:运输测试结果 | 独立
C 感知算法 | ★用户视角走查"开箱→巡检→报告"全过程 | 交:走查无明显卡点的记录 | ↔E
D 运动/仿真 | 异常工况(打滑/卡死)恢复策略实测 | 交:异常能恢复的实测 | 独立
E 论文专利·组长 | ★技术文档归档(说明书/测试报告/采购清单/接线图) | 交:技术文档齐全归档 | ←全员
▌W20 10/27 问题清零
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件问题清零,冻结接口/接线版本 | 交:硬件问题清单全关闭 | ↔E
B 结构设计 | 结构问题清零,冻结图纸版本 | 交:图纸版本冻结 | ↔E
C 感知算法 | 算法问题清零,冻结模型/权重 | 交:模型权重冻结(打标记) | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真与实测一致性报告(差多少为什么) | 交:一致性分析报告 | 独立
E 论文专利·组长 | 汇总论文/专利状态,准备结题材料 | 交:结题材料状态总表 | ←全员
▌W21 11/3 Demo固化
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 演示Demo硬件部分固化(每次都能稳定上电演示) | 交:Demo硬件稳定 | ↔全员
B 结构设计 | 外观演示与拍照/录视频 | 交:产品照/视频素材 | 独立
C 感知算法 | Demo数据集+报告样例打包 | 交:Demo数据包 | 独立
D 运动/仿真 | Demo搜索路径与安全边界设定 | 交:Demo路径脚本 | 独立
E 论文专利·组长 | ★结题报告初稿(对照验收指标逐条写达成情况) | 交:结题报告初稿 | ←全员
▌W22 11/10 盲测+PPT
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 请别的同学/老师交叉验证硬件 | 交:交叉验证记录 | 独立
B 结构设计 | 结构耐久复测,准备备件清单 | 交:备件清单 | 独立
C 感知算法 | ★盲测评估(没见过的测试集),出客观检测性能 | 交:盲测性能数据 | 独立
D 运动/仿真 | 全流程无人值守长测 | 交:无人值守长测报告 | 独立
E 论文专利·组长 | ★结题PPT与展板设计 | 交:PPT+展板初版 | ←全员
【12月 12月】
■ 月底验收: 完成模拟验收并整改;全功能联跑一次过;答辩稿成型、成果打包。
▌W23 11/17 模拟验收
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★按评委视角做模拟验收跑测(硬件部分),记缺陷 | 交:模拟验收记录+扣分点 | ↔全员
B 结构设计 | 针对模拟验收的结构问题整改 | 交:结构整改记录 | ↔A
C 感知算法 | 漏报/误报最后一轮优化 | 交:优化后性能 | 独立
D 运动/仿真 | 运动兜底(自动返航)确认 | 交:自动返航可靠 | 独立
E 论文专利·组长 | 结题文档定稿评审;跟进专利进度 | 交:文档定稿评审意见 | ←全员
▌W24 11/24 整改回归
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件缺陷整改后回归测试 | 交:扣分点逐项修复复测 | ↔E
B 结构设计 | 外观/包装最终定版 | 交:包装最终版 | 独立
C 感知算法 | 检测模型与报告管线最终冻结 | 交:管线冻结确认 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真复现包整理(评委能照着复现) | 交:复现包 | 独立
E 论文专利·组长 | 论文录用/退修跟进;材料归档 | 交:论文状态更新 | ←C
▌W25 12/1 联跑+答辩稿
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机全功能联跑一次过(供电+交互+检测+报告) | 交:全功能跑通无故障 | ↔全员
B 结构设计 | 结构终检,对照清单核对 | 交:终检清单 | 独立
C 感知算法 | 检测指标复测确认达标 | 交:指标复测达标 | 独立
D 运动/仿真 | 运动全场景回归通过 | 交:全场景回归通过 | 独立
E 论文专利·组长 | ★写结题答辩稿并试讲 | 交:答辩稿+试讲一遍 | ←全员
▌W26 12/8 成果打包
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件冻结版稳定性再确认 | 交:稳定性确认 | 独立
B 结构设计 | 整机外观做到成品级检查 | 交:成品级外观 | 独立
C 感知算法 | 算法成果包(代码+权重+数据)打包 | 交:算法成果包 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真成果包打包 | 交:仿真成果包 | ↔E
E 论文专利·组长 | 结题材料整体走查,补缺口 | 交:材料走查清单 | ←全员
【1月 寒假】
■ 月底验收: 结题报告终稿+专利材料终版;镜像+数据全部备份。
▌W27 12/15 备份归档
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 封存前整机自检+系统镜像备份 | 交:系统镜像+自检记录 | ↔E
B 结构设计 | 备用件与图纸离线归档 | 交:图纸/备件归档 | 独立
C 感知算法 | 训练程序和数据离线备份 | 交:数据备份 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真工程和脚本备份 | 交:仿真备份 | 独立
E 论文专利·组长 | ★结题报告终稿+专利材料终版 | 交:报告/专利定稿 | ←全员
▌W28–31 寒假缓冲
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 缓冲期:远程跟进长交期件/异常(如有) | 随时待命,无硬任务 | —
B 结构设计 | 整理下学期结构改进Backlog | 改进清单 | —
C 感知算法 | 在家可做:继续标注/扩充样本 | 样本扩充 | —
D 运动/仿真 | 整理仿真案例库和文档 | 案例库 | —
E 论文专利·组长 | 跟进论文/专利官方进度;准备复工计划 | 进度更新+复工计划 | —
【2月 复工】
■ 月底验收: 版本最终冻结签基线;验收级多管段长测通过;答辩彩排零故障。
▌W32 2/2 复工自检
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★复工整机上电自检,恢复到冻结版 | 自检全过、无退步 | ↔全员
B 结构设计 | 结构复检,处理封存期形变(如有) | 复检记录 | ↔A
C 感知算法 | 恢复模型运行环境,跑回归确认没退步 | 回归通过 | 独立
D 运动/仿真 | 恢复仿真环境,复现关键结果 | 关键结果复现 | 独立
E 论文专利·组长 | 更新结题数据;确认专利受理状态 | 专利状态确认 | ←全员
▌W33 2/9 验收级跑测
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机验收级跑测(多管段) | 多管段连续通过 | ↔D
B 结构设计 | 结构最终耐久和外观确认 | 耐久+外观确认 | 独立
C 感知算法 | 检测性能最终复测出报告 | 最终性能报告 | 独立
D 运动/仿真 | 运动全流程无人值守长测 | 无人值守长测通过 | ↔A
E 论文专利·组长 | 结题答辩稿定稿与排练 | 答辩稿定稿 | ←全员
▌W34 2/16 最终冻结
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件最终冻结,记录版本基线(接线/接口) | 硬件基线签字 | ↔E
B 结构设计 | 图纸/装配步骤最终冻结 | 图纸冻结 | ↔E
C 感知算法 | 算法最终冻结,固定默认参数 | 算法冻结 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真复现包最终冻结 | 仿真冻结 | ↔E
E 论文专利·组长 | ★结题报告/PPT/视频最终定版 | 材料定版 | ←全员
▌W35 2/23 验收彩排
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机正式验收彩排(全流程一次过) | 彩排零故障 | ↔全员
B 结构设计 | 结构/外观成品核验 | 成品核验 | 独立
C 感知算法 | 检测Demo彩排,准备应答 | Demo彩排 | 独立
D 运动/仿真 | 运动Demo彩排,安全预案 | Demo+预案 | 独立
E 论文专利·组长 | ★答辩全流程模拟,问答准备 | 问答演练完成 | ←全员
【3月 结题】
■ 月底验收: 正式验收/答辩通过;★第1项专利已受理;全部成果归档。
▌W36 3/2 正式验收★
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件待命+应急预案(现场上电/换件) | 现场无故障 | ↔全员
B 结构设计 | 结构待命+备件 | 备件就位 | 独立
C 感知算法 | 检测系统现场部署确认 | 部署确认 | 独立
D 运动/仿真 | 运动系统现场参数确认 | 参数确认 | 独立
E 论文专利·组长 | ★提交结题报告;正式验收/答辩主讲 | 通过验收+专利已受理 | ←全员
▌W37 3/9 收尾归档
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 验收问题现场/赛后整改归档 | 整改归档 | ↔E
B 结构设计 | 结构整改归档 | 归档 | 独立
C 感知算法 | 算法整改归档 | 归档 | 独立
D 运动/仿真 | 仿真补充材料 | 补充材料 | 独立
E 论文专利·组长 | 归档全部成果+代码仓库;专利审查应答 | 全部归档 | ←全员

## 大一组_按人周计划
大一大创组 · 每人每周任务 (灾后生命体探测项目)
成员代号(替换成真名):A硬件/集成 · B结构设计 · C感知算法 · D运动控制/仿真 · E论文专利(兼组长) ¦ 每周一块,5人各一行 ¦ 大一起点低,前期多留学习台阶 ¦ 传感器=热成像+毫米波生命雷达+声音 ¦ 硬指标=至少1项专利;论文尽力而为 ¦ 橙色=月底验收
【6月 6/16–6/30】
■ 月底验收: 相机/热成像各自在香橙派读出并出视频;家底总表+外观待改清单完成。
▌W1 6/16 入门盘点
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 学习样机怎么接线上电;把现有关节控制脚本跑一遍,记录用什么接口、依赖啥 | 交《关节状态表》:能不能动、接口/依赖写清 | →E汇总
B 结构设计 | 把样机拍照测量,列出"丑/松动/易掉/难装"的部位 | 交《外观结构待改清单》≥5条,配照片 | →E汇总
C 感知算法 | 把现有相机+探测脚本跑通,记录输入输出格式、依赖库 | 交《感知模块状态表》+相机出图截图 | →E汇总
D 运动/仿真 | 学习运动控制脚本,记录现有步态参数在哪、怎么发指令 | 交《运动状态表》+现有步态短视频 | →E汇总
E 论文专利·组长 | 建共享文件夹/Git仓库拉全员进来;直接复用大二组的目录结构;汇总4人状态表 | 交《大一组家底总表》 | ←A/B/C/D
▌W2 6/23 传感器读数
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 把相机接到香橙派,确认能稳定供电和读取 | 交:相机在香橙派上连续出图≥10分钟不卡 | ↔C
B 结构设计 | 出外观改进方案A/B两版草图(可手绘) | 交:A/B方案草图各1张 | 独立
C 感知算法 | 把热成像模块接上香橙派,读出温度图(这是本组核心传感器第一步) | 交:热成像实时显示温度图的演示 | ↔A
D 运动/仿真 | 整理运动控制代码,把写死的步态参数挪进配置文件 | 交:改参数不动代码,能调2种步态 | 独立
E 论文专利·组长 | 写本周小结;查专利(蛇形机器人+生命探测方向) | 交《6月小结》+专利查重初步结果 | ←全员
【7月 7月】
■ 月底验收: ★整机第一次全模块联动(关节+多传感+手柄),遥控走碎石/缝隙≥3分钟;呼吸雷达+热成像识别可演示。
▌W3 6/30 雷达调通
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 把热成像/雷达模块固定到传感器头位置,接线走稳 | 交:传感器接线到位照片 | ↔C
B 结构设计 | 传感器头支架试装到样机,检查刮蹭、好不好拆 | 交:支架试装照片+干涉问题清单 | ↔A
C 感知算法 | ★本周核心:把毫米波/呼吸雷达调通,读出呼吸波形 | 交:人靠近时能看到呼吸起伏信号,无人时平稳 | ↔A
D 运动/仿真 | 遥操作映射:手柄摇杆→关节运动,桌面先跑通 | 交:手柄能控制关节动 | 独立
E 论文专利·组长 | 记录雷达数据;论文方法章节开始起草 | 交:雷达数据归档+方法初稿 | ←C
▌W4 7/7 识别可演示
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 配合C采集热成像样本(对着人/空场景各采一批) | 交:配合采集的样本数据 | ↔C
B 结构设计 | 传感器头结构出图,下单3D打印/加工 | 交:工程图+下单回执(写到货日) | 独立
C 感知算法 | ★热成像"有人/没人"识别可演示(给一帧→判断结果),思路同YOLO迁移 | 交:对人/空场景判断准确率高,输出带可信度 | ↔A
D 运动/仿真 | 运动学+受力仿真,估算带传感器头后的扭矩,反馈给A选舵机 | 交:带载扭矩估算数据 | ↔A
E 论文专利·组长 | 论文方法章节初稿;专利交底书核心点整理 | 交:方法章节+交底书初稿 | ←C
▌W5 7/14 多传感融合
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机布线整理,固定各模块接口(标号),为整机联调做准备 | 交:布线整理照片+接口标号表 | ↔全员
B 结构设计 | 传感器头到货后预装,检查好换不好换 | 交:预装照片+问题清单 | ↔A
C 感知算法 | ★把热成像+雷达+声音一起读进香橙派,做"综合判断有无生命" | 交:三信号同时显示;综合判断比单传感器更稳 | ↔D
D 运动/仿真 | IMU里程估计接入运动,桌面验证"走了多远" | 交:桌面能估出前进距离 | ↔C
E 论文专利·组长 | 写多传感融合演示说明;跟进采购/打印件到货 | 交:演示说明1页+到货状态 | ←C/D
▌W6 7/21 整机联动★
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机上电联调:香橙派驱动关节+多传感+手柄,排查冲突 | 交:传感器同时工作不冲突;记录卡顿 | ↔全员
B 结构设计 | 传感器头终版小修+防尘处理 | 交:终版传感器头照片 | 独立
C 感知算法 | 识别程序在整机上实时跑,测帧率/延迟 | 交:整机实时识别帧率/延迟数据 | ↔A
D 运动/仿真 | 手柄遥控整机走碎石/缝隙,标定参数 | 交:整机遥控走碎石视频≥3分钟不崩 | ↔A
E 论文专利·组长 | 录整机第一次全模块联动视频;整理本月成果 | 交:整机联动视频+成果小结 | ←全员
【8月 8月】
■ 月底验收: 整机电池供电在废墟场跑通;探测闭环打通、报告v1;★第1项专利已提交。
▌W7 7/28 电池供电
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机改电池供电,在模拟废墟场跑一段,记录续航 | 交:电池供电跑完不断电+续航 | ↔D
B 结构设计 | 整机装配v1,称重测重心,数据给D | 交:重量/重心数据 | ↔D
C 感知算法 | 机器人搜索时连续采集传感数据,为闭环做准备 | 交:一段搜索的连续数据集 | ↔A
D 运动/仿真 | 自主搜索(覆盖+折返)逻辑,先仿真后上整机 | 交:整机能自主搜索一段 | ↔A
E 论文专利·组长 | 专利交底书完善(权利要求1.0);整理实验素材 | 交:专利交底书v1.0 | ←C
▌W8 8/4 探测闭环
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 接线可靠性测试:满载跑5分钟测温升,插头/线检查 | 交:温升数据+接线整改 | 独立
B 结构设计 | 传感器头线缆固定+耐弯折测试 | 交:耐弯折结果 | 独立
C 感知算法 | ★打通"搜一段→识别→记录目标"离线闭环 | 交:能导出目标列表(位置+证据图),人工核对基本对 | ↔D
D 运动/仿真 | 运动参数随整机微调,记成默认配置 | 交:整机默认运动参数表 | ↔C
E 论文专利·组长 | 论文方法章节完善 | 交:方法章节定稿 | 独立
▌W9 8/11 报告v1+专利★
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 续航优化(分时供电/降频),标定任务时长 | 交:优化后续航数据 | ↔D
B 结构设计 | 传感器头外观/防护定版 | 交:传感器头最终版 | 独立
C 感知算法 | ★自动生成探测报告v1(目标位置+证据图,一键出) | 交:能一键生成完整报告 | ↔D
D 运动/仿真 | IMU目标定位接入报告(发现目标时记录位置) | 交:报告里每个目标有位置 | ↔C
E 论文专利·组长 | ★提交第1项专利(锁优先权);论文初稿内审 | 交:专利受理号(硬指标第一步) | ←全员
▌W10 8/18 完整跑测
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机废墟场完整跑一遍,记录暴露问题 | 交:完整跑完+问题清单≥1页 | ↔全员
B 结构设计 | 针对暴露的卡滞/进尘问题修复 | 交:结构整改记录 | ↔A
C 感知算法 | 误判复盘(假人/热源干扰),难例重训 | 交:难例重训后有改善的对比 | 独立
D 运动/仿真 | 声音探测(呼救/敲击声)原型,先桌面跑 | 交:声音探测原型演示 | 独立
E 论文专利·组长 | 实验数据画成图表;补充对比实验 | 交:实验图表+消融对比 | ←A/C
【9月 9月】
■ 月底验收: ★手柄+语音/声音交互可用;开箱→搜一圈→出探测报告全流程首通(含狭缝)。
▌W11 8/25 语音/声音交互
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 手柄通信稳定性测试;接好急停并验证 | 交:掉线能重连;急停一按即停 | ↔D
B 结构设计 | 整机防尘/抗冲击,传感器头维护性优化 | 交:维护性改进记录 | 独立
C 感知算法 | 目标可信度+告警逻辑,报告模板 | 交:能标可信度、有告警提示 | 独立
D 运动/仿真 | ★语音→运动端到端联调(搜索/标记/返回);整合呼救声识别 | 交:语音指令动作对;能识别呼救声 | ↔A
E 论文专利·组长 | 评估第2专利点(交互/报告方法) | 交:第2专利点评估结论 | 独立
▌W12 9/1 老化测试
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机连续运行老化测试,记录死机/过热 | 交:连续运行报告 | ↔D
B 结构设计 | 整机跑合+防松 | 交:防松处理记录 | 独立
C 感知算法 | 多传感融合v2(降误报)定版 | 交:融合v2,误报比v1低 | 独立
D 运动/仿真 | 手柄+语音/声音多模式仲裁(冲突听谁的) | 交:多输入冲突时行为明确 | ↔A
E 论文专利·组长 | 论文全文整合,配图表+参考文献 | 交:论文全文框架成型 | ←C/D
▌W13 9/8 全流程首通★
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 排查传感器与电机干扰,做隔离 | 交:干扰排查+整改 | ↔C
B 结构设计 | 传感器头终版整机重装 | 交:终版整机照片 | ↔A
C 感知算法 | ★"开箱→搜一圈→出探测报告"整条流程一次走通 | 交:全程不改代码、不人工干预的演示视频 | ↔D
D 运动/仿真 | 自主搜索路径整机实测 | 交:能自主搜索一圈 | ↔C
E 论文专利·组长 | 论文内审修改;评估软著(工程框架可做软著) | 交:论文修改稿+软著可行性 | ←C
▌W14 9/15 狭缝跑测
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机第二次废墟场跑(含狭缝)配合记录 | 交:过狭缝不卡实测 | ↔D
B 结构设计 | 暴露的结构问题集中修复 | 交:结构整改记录 | ↔A
C 感知算法 | 误报抑制+阈值标定,复核报告 | 交:发现目标数据(发现X个/实际Y个) | 独立
D 运动/仿真 | 狭缝段定位标定 | 交:狭缝定位准确度 | ↔C
E 论文专利·组长 | 整理中期成果与演示材料 | 交:中期汇报材料 | ←全员
【10月 10月】
■ 月底验收: 开箱即用流程成型;探测精度指标定版;论文投稿/预印(尽力而为)。
▌W15 9/22 多场景
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 固定各模块接口版本;配合多场景测试 | 交:接口版本固定 | ↔B
B 结构设计 | ★不同缝隙适配支架设计(至少2种场景) | 交:两种场景都能完整跑完出报告 | ↔A
C 感知算法 | 扩充生命体样本库,提升泛化 | 交:样本库扩充+泛化结果 | 独立
D 运动/仿真 | 失联自停+省电搜索验证 | 交:失联能自动停 | 独立
E 论文专利·组长 | 论文投稿/预印(尽力);第2专利查重 | 交:投稿记录或预印链接 | 独立
▌W16 9/29 开箱即用
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★充电+开机+一键启动傻瓜化,写1页操作说明 | 交:没参与过的人照说明能独立跑起来 | ↔E
B 结构设计 | 外观/包装初步设计 | 交:包装设计草案 | 独立
C 感知算法 | 识别模型量化加速,保证整机实时 | 交:加速后帧率达标 | 独立
D 运动/仿真 | 目标定位精度评估 | 交:定位误差数据 | 独立
E 论文专利·组长 | 据反馈改论文;写用户手册草稿 | 交:论文修改+手册草稿 | ←A
▌W17 10/6 正式报告
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 用电安全自测(逐项确认) | 交:安全自测清单全过 | 独立
B 结构设计 | 传感器头快换验证(<X分钟) | 交:快换计时达标 | 独立
C 感知算法 | ★探测报告导出正式格式(PDF/网页)+样例 | 交:报告美观齐全,可直接给客户看 | ↔E
D 运动/仿真 | 不同被困姿态鲁棒回归 | 交:鲁棒回归通过 | 独立
E 论文专利·组长 | 第2专利提交(若成熟);完善手册 | 交:第2专利记录(可选) | ←C
▌W18 10/13 精度定版
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机连续可靠性测试 | 交:累计可靠运行数据 | ↔D
B 结构设计 | 结构终验,装配SOP固化 | 交:装配SOP文档 | 独立
C 感知算法 | ★探测精度指标定版(识别率/误报率/定位误差报告) | 交:指标冻结+数据支撑(结题硬数据) | ↔D
D 运动/仿真 | 运动参数冻结为出厂默认 | 交:运动参数冻结 | ↔C
E 论文专利·组长 | 论文返修/录用跟进;整理专利材料 | 交:论文状态更新 | ←C
【11月 11月】
■ 月底验收: 技术文档归档;问题清零各版本冻结;Demo+结题报告初稿+PPT展板。
▌W19 10/20 用户走查
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机带载完整压力测试 | 交:压力测试报告 | 独立
B 结构设计 | 包装运输跌落/振动初测 | 交:运输测试结果 | 独立
C 感知算法 | ★用户视角走查"开箱→搜索→报告" | 交:走查无明显卡点记录 | ↔E
D 运动/仿真 | 异常(陷落/翻倒)恢复策略实测 | 交:异常能恢复实测 | 独立
E 论文专利·组长 | ★技术文档归档(说明书/测试/采购清单/接线图) | 交:技术文档齐全归档 | ←全员
▌W20 10/27 问题清零
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件问题清零,冻结接口/接线版本 | 交:硬件问题全关闭 | ↔E
B 结构设计 | 结构问题清零,冻结图纸 | 交:图纸冻结 | ↔E
C 感知算法 | 算法问题清零,冻结模型/权重 | 交:模型权重冻结 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真与实测一致性报告 | 交:一致性报告 | 独立
E 论文专利·组长 | 汇总论文/专利状态,准备结题材料 | 交:结题状态总表 | ←全员
▌W21 11/3 Demo固化
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | Demo硬件部分固化(稳定上电演示) | 交:Demo硬件稳定 | ↔全员
B 结构设计 | 外观演示与拍照/录视频 | 交:产品照/视频 | 独立
C 感知算法 | Demo数据集+报告样例打包 | 交:Demo数据包 | 独立
D 运动/仿真 | Demo搜索路径与安全边界 | 交:Demo路径脚本 | 独立
E 论文专利·组长 | ★结题报告初稿(对照验收指标) | 交:结题报告初稿 | ←全员
▌W22 11/10 盲测+PPT
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 交叉验证硬件 | 交:交叉验证记录 | 独立
B 结构设计 | 结构耐久复测+备件清单 | 交:备件清单 | 独立
C 感知算法 | ★盲测评估,出客观探测性能 | 交:盲测性能数据 | 独立
D 运动/仿真 | 全流程无人值守长测 | 交:无人值守长测报告 | 独立
E 论文专利·组长 | ★结题PPT与展板设计 | 交:PPT+展板初版 | ←全员
【12月 12月】
■ 月底验收: 完成模拟验收并整改;全功能联跑一次过;答辩稿成型、成果打包。
▌W23 11/17 模拟验收
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★模拟验收跑测(硬件),记缺陷 | 交:模拟验收记录+扣分点 | ↔全员
B 结构设计 | 结构问题整改 | 交:整改记录 | ↔A
C 感知算法 | 漏报/误报最后优化 | 交:优化后性能 | 独立
D 运动/仿真 | 自动返航确认 | 交:自动返航可靠 | 独立
E 论文专利·组长 | 结题文档定稿评审;跟进专利 | 交:文档评审意见 | ←全员
▌W24 11/24 整改回归
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件缺陷整改回归 | 交:扣分点修复复测 | ↔E
B 结构设计 | 外观/包装最终定版 | 交:包装最终版 | 独立
C 感知算法 | 模型与报告管线最终冻结 | 交:管线冻结 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真复现包整理 | 交:复现包 | 独立
E 论文专利·组长 | 论文录用/退修跟进;归档 | 交:论文状态更新 | ←C
▌W25 12/1 联跑+答辩稿
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机全功能联跑一次过(供电+交互+探测+报告) | 交:全功能跑通无故障 | ↔全员
B 结构设计 | 结构终检核对 | 交:终检清单 | 独立
C 感知算法 | 探测指标复测达标 | 交:指标复测达标 | 独立
D 运动/仿真 | 运动全场景回归 | 交:全场景回归通过 | 独立
E 论文专利·组长 | ★结题答辩稿+试讲 | 交:答辩稿+试讲一遍 | ←全员
▌W26 12/8 成果打包
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件冻结版稳定性确认 | 交:稳定性确认 | 独立
B 结构设计 | 整机外观成品级检查 | 交:成品级外观 | 独立
C 感知算法 | 算法成果包打包 | 交:算法成果包 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真成果包打包 | 交:仿真成果包 | ↔E
E 论文专利·组长 | 结题材料整体走查 | 交:材料走查清单 | ←全员
【1月 寒假】
■ 月底验收: 结题报告终稿+专利材料终版;镜像+数据全部备份。
▌W27 12/15 备份归档
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 封存前整机自检+系统镜像备份 | 交:镜像+自检记录 | ↔E
B 结构设计 | 备件与图纸离线归档 | 交:图纸/备件归档 | 独立
C 感知算法 | 训练程序和数据备份 | 交:数据备份 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真工程脚本备份 | 交:仿真备份 | 独立
E 论文专利·组长 | ★结题报告终稿+专利材料终版 | 交:报告/专利定稿 | ←全员
▌W28–31 寒假缓冲
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 缓冲期:远程跟进异常(如有) | 随时待命,无硬任务 | —
B 结构设计 | 整理下学期结构改进Backlog | 改进清单 | —
C 感知算法 | 在家可做:标注/扩充样本 | 样本扩充 | —
D 运动/仿真 | 整理仿真案例库 | 案例库 | —
E 论文专利·组长 | 跟进论文/专利进度;复工计划 | 进度+复工计划 | —
【2月 复工】
■ 月底验收: 版本最终冻结签基线;验收级多场景长测通过;答辩彩排零故障。
▌W32 2/2 复工自检
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★复工整机自检,恢复冻结版 | 自检全过、无退步 | ↔全员
B 结构设计 | 结构复检,处理封存期形变 | 复检记录 | ↔A
C 感知算法 | 恢复模型环境跑回归 | 回归通过 | 独立
D 运动/仿真 | 恢复仿真环境复现结果 | 结果复现 | 独立
E 论文专利·组长 | 更新结题数据;确认专利状态 | 专利状态确认 | ←全员
▌W33 2/9 验收级跑测
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | ★整机验收级跑测(多场景) | 多场景连续通过 | ↔D
B 结构设计 | 结构最终耐久+外观确认 | 耐久+外观确认 | 独立
C 感知算法 | 探测性能最终复测出报告 | 最终性能报告 | 独立
D 运动/仿真 | 运动全流程无人值守长测 | 无人值守长测通过 | ↔A
E 论文专利·组长 | 结题答辩稿定稿排练 | 答辩稿定稿 | ←全员
▌W34 2/16 最终冻结
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件最终冻结,记录基线 | 硬件基线签字 | ↔E
B 结构设计 | 图纸/装配步骤冻结 | 图纸冻结 | ↔E
C 感知算法 | 算法最终冻结,固定参数 | 算法冻结 | ↔E
D 运动/仿真 | 仿真复现包冻结 | 仿真冻结 | ↔E
E 论文专利·组长 | ★结题报告/PPT/视频定版 | 材料定版 | ←全员
▌W35 2/23 验收彩排
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 整机正式验收彩排 | 彩排零故障 | ↔全员
B 结构设计 | 结构/外观成品核验 | 成品核验 | 独立
C 感知算法 | 探测Demo彩排+应答 | Demo彩排 | 独立
D 运动/仿真 | 运动Demo彩排+预案 | Demo+预案 | 独立
E 论文专利·组长 | ★答辩全流程模拟+问答 | 问答演练完成 | ←全员
【3月 结题】
■ 月底验收: 正式验收/答辩通过;★第1项专利已受理;全部成果归档。
▌W36 3/2 正式验收★
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 硬件待命+应急预案 | 现场无故障 | ↔全员
B 结构设计 | 结构待命+备件 | 备件就位 | 独立
C 感知算法 | 探测系统现场部署确认 | 部署确认 | 独立
D 运动/仿真 | 运动系统现场参数确认 | 参数确认 | 独立
E 论文专利·组长 | ★提交结题报告;答辩主讲 | 通过验收+专利已受理 | ←全员
▌W37 3/9 收尾归档
成员 | 本周任务 | 完成标准 / 交付物 | 协作
A 硬件/集成 | 验收问题整改归档 | 整改归档 | ↔E
B 结构设计 | 结构整改归档 | 归档 | 独立
C 感知算法 | 算法整改归档 | 归档 | 独立
D 运动/仿真 | 仿真补充材料 | 补充材料 | 独立
E 论文专利·组长 | 归档全部成果+代码仓库;专利应答 | 全部归档 | ←全员

## 代码工程化专项
代码工程化专项 · 把DeepSeek零散脚本变成可管理的Python工具包
适用两组 · 由大二组牵头制定规范与骨架,大一组直接复用 · 目标:任何人clone下来照README能一键跑通
为什么现在必须做(否则后果)
现状:关节控制/相机/手柄/YOLO检测/IMU 都是DeepSeek分别生成的独立脚本,变量名/接口/依赖各不相同。若不工程化,到8月整机整合时会出现:① 脚本互相调不通、② 改一个地方崩一片、③ 换人接手看不懂、④ 验收前无法快速复现、⑤ 两组无法共用代码。工程化不是额外负担,而是把现有能跑的东西"焊死"成不会散的整体。
一、统一仓库结构 (两组同款,clone即懂)
顶层目录 | snake_robot/ ├─ src/(源码) ├─ tests/(测试) ├─ docs/(文档) ├─ scripts/(一键脚本) ├─ configs/(yaml配置) ├─ data/(示例数据) ├─ README.md ├─ requirements.txt | 用cookiecutter或手建一次,模板复用
src/ 内模块划分 | driver/(底层:串口/PWM/手柄接收) · sensor/(相机·imu·thermal·radar,统一返回格式) · perception/(YOLO检测·生命识别,输入帧→输出结构化结果) · motion/(关节控制·步态·遥操作) · report/(生成检测/探测报告) · app/(顶层任务编排) 备注:localization/里程 = 步态计数+IMU朝向融合,放在 sensor/或单独 odom/。 | 每个子模块=一个文件夹,含__init__.py+README
统一接口约定 | 每个模块对外只暴露几个清晰函数,如 sensor.read()→标准dict;perception.detect(frame)→[缺陷列表];motion.set_angle()/set_speed()/stop()。内部怎么实现外人不用管。 | 接口先写在docs里,大家照着填实现
二、最小够用的工具链 (本科生友好,别上太重的)
版本管理 | Git + Gitee/GitHub;main分支永远可跑,每人开自己的分支,改完发PR(合并请求),至少1人看过才合并。 | 每周至少commit可追溯;禁止直接推main
代码格式 | 统一用 black 自动格式化 + 简单的命名规范(模块/函数小写下划线,类大驼峰)。 | 提交前跑一次black,风格统一不吵架
依赖管理 | requirements.txt 锁版本;或用 conda/venv 建独立环境。香橙派和电脑环境分别记一份。 | 避免"在我电脑能跑"问题
测试 | 用 pytest 给关键模块写最简测试:给固定输入断言输出(如几张图→检测到N个缺陷)。 | 不用追求覆盖率,先保住核心不退步
持续集成CI | GitHub Actions/Gitee流水线:每次提交自动跑pytest,红了立刻知道。 | 8月上线,配一次全队受益
配置与日志 | 参数全进configs/*.yaml(不写死);用logging分级打日志,出问题能查。 | 调参不改代码,排错有据可依
三、用好AI但管住AI (针对DeepSeek生成代码)
可以继续用AI | 让AI写单个函数/模块、解释报错、写测试、写文档都欢迎——AI是加速器。 | 鼓励用,但产出必须纳入规范
但必须做到 | ① AI生成的代码要本人读懂能讲清;② 必须放进对应模块、符合统一接口;③ 必须能跑过测试;④ commit信息写清这块干嘛的。 | 杜绝"复制粘贴一坨跑通就不管"
禁止 | 禁止把一大段AI代码直接塞进main;禁止无说明、无测试、无人review的提交。 | 评审环节就是闸门
四、谁负责什么 (5人分工对应模块)
硬件/集成同学 | 负责 driver/ 层 + 整机集成联调 + 接线/接口标准化。 | 是工具包的"地基"
感知算法同学 | 负责 perception/(YOLO检测/生命识别)+ sensor/相机/thermal/radar 封装+对应测试。 | 代码量最大的模块
运动仿真同学 | 负责 motion/(关节控制/步态/遥操作)+ 仿真复现 + IMU里程估计接入。
结构设计同学 | 代码参与少,负责 docs/ 里的硬件接口图/装配说明,并协助整机测试记录。 | 也要会用Git提文档
论文专利同学 | 牵头建仓库与规范、维护README与版本tag、组织代码评审、把工程化过程写进论文/专利。 | 兼"项目经理+工程化负责人"
五、工程化里程碑 (与两组工作表对齐)
6月底 | 仓库建好+目录骨架+代码规范+全员会用Git;旧脚本全部登记入册。 | 建仓·盘点
7月底 ★ | 工具包v0.1:各模块统一接口+README+测试,一键启动跑通;代码评审制度落地。 | 工具包成形
8月底 | CI上线;整机整合后"采集→处理→输出"闭环可在工具包内一键复现;v0.2 tag。 | 整合闭环
9月底 | 全流程(开箱→跑一圈→出报告)在工具包内跑通;v0.3 tag。 | 全流程贯通
10月底 ★ | 工具包v1.0正式发布(安装脚本+完整文档+示例数据),两组可互相复用。 | 正式发布
11月–次年3月 | 随产品迭代维护版本,冻结结题基线,把工程化作为结题/论文亮点。 | 冻结·归档